## Sheet1
Naziv user storija
| Naziv taska | Estimirano vreme | Realno utroseno vreme
Inicijalizacija |  |  |  | *rad u losim uslovima
| Analiza teksta i uspostavljanje domenskih entiteta | 2h | 2h 30min
| Infrastrukturni sloj za pristup podataka | 4h | 3h 40 min
| Proucavanje i setupovanje dockera | 1h | 1h
| Setup webappa * | 1h | 1h 10min
Kreiranje novcanika
| Aplikativni sloj - Create account metoda | 45min | 1h
| Frontend - Stranica za create account * | 1h 30min | 1h 50min
| Bank service interface | 15min | 15min
| Bank service mock | 15min | 20min
| Test za kreiranje | 30min | 1h