## Sheet1
Naziv user storija
| Naziv taska | Estimirano vreme | Realno utroseno vreme
Inicijalizacija | _____ |  |  | *rad u losim uslovima
| Analiza teksta i uspostavljanje domenskih entiteta | 2h | 2h 30min
| Infrastrukturni sloj za pristup podataka | 4h | 3h 40 min
| Proucavanje i setupovanje dockera | 1h | 1h
| Setup webappa * | 1h | 1h 10min
Kreiranje novcanika | _____
| Aplikativni sloj - Create account metoda | 45min | 1h
| Frontend - Stranica za create account * | 1h 30min | 1h 50min
| Bank service interface | 15min | 15min
| Bank service mock | 15min | 20min
| Test za kreiranje | 30min | 1h
Transfer na novcanik sa bankovnog racuna | _____
| Ubacivanje system parametara | 30min | 20min
| Konfigurisanje system parametara (inicijalno) | 10min | 10min
| Test system parametara | 30min | 25min
| BankService - Withdraw metod | 10min | 10min
| AccountService - PayIn | 1h | 45min
| Frontend - stranica za uplatu novca na account | 1h | 50min
| Test PayIna | 30min | 45min
Transfer sa novcanika na bankovni racun | _____
| BankService - Deposit metod | 5min | 5min
| AccountService - PayOut | 1h | 30min
| Frontend - stranica za uplatu novca na bankovni racun | 30min | 20min
| Test PayOuta | 30min | 20min
| BlockedCheck za oba featurea gore | 10min | 5min
IntraWallet transfer | _____
| AccountService - Transfer | 30min | 20min
| Test transfer | 45min | 30min
| Frontend - stranica za transfer | 30min | 20min
Stanje novcanika | _____
| AccountService - Stanja | 15min | 15min
| AccountService - transakcije | 15min | 10min
| Frontend - stranica za stanja sa tabelom transakcija | 1h | 55min
| Fix account servicea za vracanje transakcija | 15min | 10min
| Izmena transakcija u bazi (dodat timestamp) | 5min | 5min
Promena passworda | ____
| AccountService - promena | 30min | 15min
| Frontend - stranica za promenu | 20min | 5min
| Password change test | 5min | 5min
____
| New System parameters + admin | 10min | 15min
| DateTime picker for transactions | 30min | 15min
AdminPanel
| AdminService - block | 15min | 15min
| AdminService - unblock | 5min | 5min
| AdminService - checkAdmin | 5min | 5min
| SystemParameterService - getall | 5min | 5min
adminservice tests
frontend